## PLAN_GESTIÓN_PROYECTOS
PLAN DE GESTIÓN - PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN
OBJETIVO | [8 empty] | ALCANCE
 Sensibilizar a los líderes de la institución sobre la importancia de comprometerse y trabajar por con un programa de humanización  Desplegar política de humanización y decálogo de humanización a todos los colaboradores de la institución.  Desarrollar programas de educación encaminados a la adquisición de competencias para la atención humanizada.  Diseñar cronograma y seguimiento de la implementación de actividades del programa de humanización | [8 empty] | Aplica para todos los procesos y colaboradores de la organización
| ESTADO | AVANCE | LO QUE FALTA
| % DE CUMPLIMIENTO | 62.16% | 0.37838
| % EN PROCESO | 35.14% | 0.64865
| % SIN INICIAR | 2.703% | 0.97297
100%
# | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD | DETALLE ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO ACTIVIDAD | FECHA FINAL CIERRE ACTIVIDAD | FECHA DE CIERRE ESPERADA | OPORTUNIDAD DE CIERRE | ESTADO | AVANCE 1 | AVANCE 2 | AVANCE 3 | AVANCE 4 | AVANCE 5 | AVANCE 6 | AVANCE 7 | AVANCE 8 | AVANCE 9 | AVANCE 10
1 | Escuela de usuarios | Convocar uno o varios representantes de la asociación de usuarios al comité de ética hospitalaria 4 veces al año (trimestral) inicialmente para darle a conocer los objetivos del programa y posteriormente integrarlo en la elaboración e implementación de estrategias de comunicación e información al usuario. También se involucraran en el despliegue de la información en salas de espera y en los diferentes servicios. | Servicio al cliente | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | FI | Ya se iicio en el mes de octubre del 2022, el acompañamiento con los miembros de la Asocuación de Usuarios
2 |  | Implementar figura de supervisores del servicio que estén pendientes de la información que se debe brindar a los usuarios garantizando la sensación de oportunidad y la tranquilidad del usuario. | Gestión humana | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | FI | se creo e implemento el cargo de supervisiores en el servicio de urgencias.
3 |  | Elaborar y socializar estrategias de información a los usuarias, a través de los diferentes canales de comunicación institucional (pagina web, youtube, instagram, material fisico o digital) | Comunicaciones | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | FI | se implementó el área de comunicaciones quienes han venido desarrollando e impuosando los canales virtuales, desde la parte asitencial en conjunto con el área de calidad se creo procedimiento para información a usuarios así como egreso seguro que contempla material informativo
4 | Tu saludo es importante para mí | Institucionalizar la presentación y el saludo en todos los procesos de la Clínica durante los encuentros que se tengan con el paciente (entregas de turnos, procesos de traslado, realización de procedimientos, etc.) | Lideres de proceso Comunicaciones | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | FI
5 |  | Socializar e implementar protocolo de contestación telefónica | Servicio al cliente | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | DE
6 |  | Elaborar protocolo de presentación presencial , revisar documento actual | Gestión humana , comunicaciones , seguridad del paciente, servicio al cliente | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | DE
7 |  | Dar a conocer a todos los colaboradores la política y estrategias institucionales de comunicación. | Comunicaciones | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | FI | se realizó actiividad por parte de comunicaciones
|  | Realizar convocatoria clawn clinver y solicitar aprobación de formación de estos para la ejecución de las diferentes actividades propuestas | Dirección de enfermería -comunicaciones | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | DE
8 |  | Conformar grupos de clown hospitalario y se realizarán diferentes campañas al año reforzando en la institución el saludo. | Comité de etica hospitalaria | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | DE
10 |  | Implementar y socializar decálogo de servicios como herramienta para que los colaboradores conozcan los comportamientos que promovemos para que la percepción de humanización del servicios sea tangible para nuestros usuarios. | comunicaciones - Gestión humana y Lideres de proceso | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | FI | se elaboro, se monto al bianaps y desde ala dirección de enfermería se socializa al nuevo personal, se envia regularmente por gestion humana para socializar en grupos primarios
11 | Píldoras de felicidad | Lectura de libros a pacientes hospitalizados: Esta actividad se realizará diariamente por los representantes de la institución que se hayan delegado, el personal delegado se desplazará a los diferentes servicios de la institución y ofrecerá a los usuarios la actividad de lectura. | Equipo clown, personal voluntario | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | FI
12 |  | Convocatoria de persoal voluntario para lectura a pacientes, ya se dispone de las camisetas del club de lectura (clown) | Dirección de enfermería,Comunicaciones | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | FI
13 |  | Busqueda y contacto de voluntariados que puedan apoyar la actividad de lectura de libros | Gestión humana (despues de la pandemia) | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | FI
14 |  | Celebraciones de cumple años a los pacientes: El área de sistemas realizará el cruce de información de los datos de historia clínica y diariamente enviará root con la notificación de los pacientes que se encuentren hospitalizados que estén de cumple años, el equipo de salud del servicio se desplazará a la habitación y según autorización de paciente y familiares le cantarán la canción de cumpleaños y entregara detalle insitucional (Aplica para los pacientes con más de 3 días de hospitalización) | Bienestar y personal de los servicios | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | FI | se entregaron tarjetas por parte de comunicaciones, se entrego app para administración por parte de servicio al cliente
15 |  | Acompañamiento espiritual y al final de vida El personal del servicio identificará los pacientes que requieran acompañamiento espiritual y a través del servicio de bienestar se hará contacto en el padre para realizar está actividad, igualmente el personal del servicio identificara pacientes que requieran acompañamiento al final de vida, se contactara grupo psicosocial (ejecutar protocolo) | Bienestar, Equipo sicosocial, padre y personal de los servicios | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | FI | se creo procedimiento de acompañamiento al final de vida, se encuentra en ruta documental e implementación
16 |  | Celebración de bautizos: El personal del servicio identificará los pacientes que deseen realizar la celebración de bautizo dentro de la institución y con apoyo del área de bienestar se gestionará la ceremonia. (aplica para obitos fetales o bbs de la uciren, bbs que fallezcan) | Bienestar,padre y personal de los servicios | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | DE
17 |  | Celebraciones de fechas especiales en salud: La clínica celebra acontecimientos importantes en salud y hace participes al personal y los usuarios, a continuación las fechas que celebramos y compartimos con nustrs usuarios y colaboradores: Semana de lactancia Día del prematuro | comunicaciones, lideres de proceso | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | FI | se celebra cada año estas quedan docuemtnadas las actividades en actas de comité IAMI
18 | Humanizarnos para humanizar | Conformar equipo de humanización que debe tener los siguientes integrantes (líder del programa de humanización, representante de las áreas asistenciales médico y de enfermería, representante de calidad, representante de gestión humana, representante de la gerencia general (seguridad del paciente) | comité de etica hospitalaria | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | FI | se dejo documentado en acta de comité de de etica hospitalaria la conformación del equipo de humanziación, son los integrantes del comitpe de etica
|  | Elaborar y socializar de la política de humanización | Dirección de enfermería, Jefe de Calidad- comunicaciones | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | FI | se elaboro y se publico se socializa por la dirección de enfemrería a todas la personas que ingresan a la insitución
|  | Elaborar y socializar de Decálogo de servicios | Dirección de enfermería -comunicaciones -Gestión humana -Lideres de proceso | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | FI | se elaboro, se monto al bianaps y desde ala dirección de enfermería se socializa al nuevo personal, se envia regularmente por gestion humana para socializar en grupos primarios
|  | Elaborar y ejecutar cronograma de formación en humanización | comité de etica hospitalaria | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | DE
19 |  | Revisar todos los casos de manifestaciones de usuario relacionados con humanización. | comité de etica hospitalaria | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | FI | se revisan en el comité de etica que esta implementado y funciona de forma regualr
20 |  | Definir estrategias y/o actividades para mejorar la percepción de los usuarios en lo relacionado a la humanización de los servicios. (talleres de humanización, intervención y grupos focales, acompañamiento espiritual o psicologico ) documentar en actas del comité | comité de etica hospitalaria | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | DE
21 |  | Realizar seguimiento seguimiento a la implementación de estrategias y /o actividades definidas para mejorar percepción de usuarios en lo relacionado a humanización | comité de etica hospitalaria | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | DE
22 | Formador de formadores | Se realizará entrenamiento a grupo de líderes de humanización en lo relacionado al montaje, administración de plataforma virtual, posterior al entrenamiento se dejara en la plataforma virtual lo elaborado y se invitará al 100% de los colaboradores, igualmente por cada servicio se identificaran también líderes en segunda línea que ayuden a realizar la implementación de las actividades que se hayan definido. | comité de etica hospitalaria | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | DE
23 |  | Proponer realización del equipo de humanización de curso de OES posteriormente el equipo realiza curso virtual aterrizado a la insitución | Dirección de enfermería | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | DE
24 |  | Programar con proveederes y convenios docencia servicio actividades de formación en humanización para todos los colaboradores de la institución | Dirección de enfermería | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | DE
25 |  | Estructurar, desarrollar e implementar curso virtual de humanización dirigido a todos los colaboradores de la insitución | comité de etica hospitalaria | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | NC
26 | Programa IAMI y Canguro | Realizar seguimiento a la implementación de los programas IAMI y canguro desde el comité IAMI y canguro | comité IAMI | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | FI | se tiene conformado comité iami y funciona de manera regualr en este espacio se realiza seguimiento
27 | Programa de mejoramiento de la cultura organizacional | Resaltar los valores corporativos de la institución, en los grupos primarios todos los meses se elegirá la persona más valiosa y se realizarán 2 eventos de reconocimiento en el año a los PMV de la institución. | Gestión humana, lidereres de proceso | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | FI | se tiene implementado en los grupos primarios
28 |  | Aplicar anualmente una encuesta de riesgo psicosocial con el fin de identificar riesgo psicosocial en los colaboradores de la organización y definir estrategias de intervención | Gestión humana | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | DE
29 |  | Aplicar cada 2 años encuesta de clima organizacional para concer la percepción de los empleados del embiente organizacional | Gestión humana | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | DE
30 |  | Programar grupos focales y através de terapias grupales dirigidas por el área de psicología para los colaboradores de la institución tratar focos temáticos manejo de estrés, comunicación asertiva y habilidades de socialización. | Lideres de proceso y gestión humana | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | FI
31 |  | Programar actividades de bienestar: Celebraciones  Día del enfermero  Día del medico  Día del secretario  Día del instrumentador  Detalles de cumpleaños  Fiesta de fin de año. | Lideres de proceso y gestión humana | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | FI | se realizan anualmente estas actividades
32 | Creciendo por tu bienestar | Realizar rondas permanentes para verificar condiciones de infraestructura, estado de señalización y accesibilidad a la institución. | Gerencia General y Lideres de proceso | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | FI | se conformo comité para proyecto de enbellecimiento
33 |  | Realizar seguimiento permanente a estadísticas de ocupación de servicios y determinar necesidades de crecimiento | integrantes del Comité Gerencial ampliado | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | FI | se implementaron poas se realizaraá seguimiento
34 |  | Planificar obras teniendo en cuenta necesidades encontradas y siempre pensando en el bienestar de los usuarios. | integrantes del Comité Gerencial ampliado | 2020-06-30 |  | 2021-06-30 | IN | FI | se implementaron poas se realizaraá seguimiento
Formulas:
OPORTUNIDAD DE CIERRE = IF(ISBLANK([FECHA DE CIERRE ESPERADA]),"",IF([FECHA DE CIERRE ESPERADA]>=IF(ISBLANK([FECHA FINAL CIERRE ACTIVIDAD]),TODAY(),[FECHA FINAL CIERRE ACTIVIDAD])," OP","IN"))
Note on B1: Definir el nombre del proyecto
Note on B2: Indica el resultado esperado o proposito final del proyecto, debe responder a la pregunta "que" y "para que"
Note on K2: Establece los limites de aplicación del proyecto.
Note on D5: Tabla con formulas ya determinadas . A penas se empiece a diligenciar todos los campos de la tabla en la parte posterior se va viendo el porcentaje de avance y lo que falta para el cumplimiento del proyecto
Note on E5: Tabla con formulas ya determinadas . A penas se empiece a diligenciar todos los campos de la tabla en la parte posterior se va viendo el porcentaje de avance y lo que falta para el cumplimiento del proyecto
Note on E11: RESPONSABLE: Cargo de la persona Responsable de realizar la actividad
Note on F11: FECHA INICIAL ACTIVIDAD (dd/mm/aaaa) Fecha en la cual se espera iniciar la actividad
Note on G11: FECHA FINAL CIERRE DE ACTIVIDAD (dd/mm/aaaa) Fecha final en la cual se cierra la actividad
Note on H11: FECHA DE CIERRE ESPERADA (dd/mm/aaaa) Fecha en la cual se espera cerrar la actividad
Note on I11: OPORTUNIDAD DE CIERRE: OP: Oportuno IN: Inoportuno
Note on J11: ESTADO: NC:No comenzado DE:En desarrollo FI:Finalizado

## Hoja1
Escuela de usuarios | Humanizarnos para humanizar
Tu saludo es importante para mí
Formador de formadores
Píldoras de felicidad
Programa IAMI y Canguro
Programa de mejoramiento de la cultura organizacional
Creciendo por tu bienestar

## LISTA NO TOCAR (hidden)
OPORTUNIDAD DE CIERRE |  | ESTADO
NC | :No comenzado | OP | : Oportuno
DE | :En desarrollo | IN | : Inoportuno
FI | I:Finalizado